## Slide 1
Diagrama de PERT
Tarea | Descripción | Tarea anterior | Duración | Fecha temprana de inicio | Fecha temprana de finalización
A | Descripción de tarea A |  | 10 | 0 | 10
B | Descripción de tarea B |  | 7 | 0 | 7
C | Descripción de tarea C | A | 5 | 10 | 15
D | Descripción de tarea D | C | 3 | 15 | 18
E | Descripción de tarea E | D | 2 | 18 | 20
F | Descripción de tarea F | B,E | 1 | 20 | 21
G | Descripción de tarea G | F,H | 14 | 21 | 35
H | Descripción de tarea H | D | 0 | 20 | 21
Tabla de datos

## Slide 2
Diagrama de PERT - Instrucciones
Definición
El Diagrama de Pert consiste en una representación gráfica de las distintas etapas que conforman un proyecto, unidas por las tareas que deben realizarse para completarlo.
Pasos | Descripción
1 | Crea una lista con las diferentes tareas de un proyecto.
2 | Estima la duración de cada tarea, así como sus fechas de inicio y finalización.
3 | Ordena las tareas y establece las dependencias entre ellas.
4 | Crea la representación visual.
Pasos de creación de un diagrama de PERT

## Slide 3
Diagrama de PERT
Representación gráfica
A
10
B
7
C
5
D
3
E
2
H
0
F
14
B’
G
14
H’
Inicio
Fin
0 | 
0 | 0
1 | 
0 | 10
3 | 
10 | 15
4 | 
15 | 18
6 | 
20 | 21
2 | 
0 | 7
5 | 
18 | 20
7 | 
20 | 21
8 | 
21 | 35