## コミュニケーションプラン
コミュニケーションプラン用テンプレート
このテンプレートを活用して、コミュニケーションのスケジュール、イベントカレンダー、役割分担表を作成し、重要なメッセージを関係者に継続的に発信しましょう。各テンプレートはワークシート（タブ）別に提供されます。
ドキュメント所有者
発行日
バージョン
ドキュメント承認者

## 目次
目次
コミュニケーションのスケジュール
コミュニケーションのイベントカレンダー
コミュニケーションの役割分担表

## スケジュール
コミュニケーションのスケジュール
「コミュニケーションのスケジュール」ワークシートには、関係者にメッセージを伝えるあらゆる手段を記載します。タスク名、実行責任者、予定される開始日および終了日を記入しましょう。タスクを繰り返して実施する場合には、頻度を記入する列を含めます。以下に、タスクの記入例を示しています。
タスク名 | 実行責任者 | 開始日 | 終了日 | 頻度
プロジェクト キックオフ ミーティング | プロジェクトマネージャー | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 1回限り
プロジェクト チーム ミーティング | プロジェクトマネージャー | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 週に1回
メールマガジンの発行 | ソーシャル メディア マネージャー | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 月に1回
Facebookへの投稿 | ソーシャル メディア マネージャー | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 週に1回
年次ネットワーキングイベント | プロジェクトマネージャー | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 年に1回
社外向けプレスリリース | 広報スペシャリスト | 必要に応じて実施 | 必要に応じて実施 | 必要に応じて実施
社外向け広告 | 広報スペシャリスト | 必要に応じて実施 | 必要に応じて実施 | 必要に応じて実施
Eメールの一斉配信 | ソーシャル メディア マネージャー | 必要に応じて実施 | 必要に応じて実施 | 必要に応じて実施

## イベントカレンダー
コミュニケーションのイベントカレンダー
コミュニケーションのスケジュールに記入した全てのイベントを、イベントカレンダーにも記入します。その際にイベントの説明や目的を含めましょう。
イベント名 | 説明 | 目的 | 日付 | 頻度
プロジェクト キックオフ ミーティング | メンバー全員でコミュニケーションのプランとスケジュールを確認し、リスクや課題について話し合う。 | プロジェクトの目標や役割、責任、スケジュールについて、認識を統一するため。 | 2020-01-02 | プロジェクト開始時
プロジェクト チーム ミーティング | メンバー全員でコミュニケーションプランのあらゆる要素について最新の状況を確認する。 | プロジェクトの進捗をモニタリングし、予定通りのスケジュールと予算で進行していることや、顧客満足度を維持していることを確認するため。 | 2020-01-15 | 週に1回
年次ネットワーキングイベント | コミュニティーの関係者全員を対象とする、勤務時間外のソーシャルイベント。 | 組織の垣根を越えた議論やコラボレーションの機会を提供するため。 | 2020-06-01 | 年に1回

## 役割分担表
コミュニケーションの役割分担表
チームメンバーの名前をリストアップし、各自がプロジェクトの中で担う役割を記入します。
タスク名 | プロジェクト スポンサー | プロジェクト マネージャー | ソーシャル メディア マネージャー | 広報スペシャリスト
プロジェクト キックオフ ミーティング | モニタリング | 主導 | モニタリング | モニタリング
プロジェクト チーム ミーティング | モニタリング | 主導 | モニタリング | モニタリング
メールマガジンの発行 | モニタリング | 確認 | 主導 | 確認
Facebookへの投稿 | モニタリング | 確認 | 主導 | モニタリング
年次ネットワーキングイベント | モニタリング | 主導 | モニタリング | モニタリング
社外向けプレスリリース | モニタリング | 確認 | モニタリング | 主導
社外向け広告 | モニタリング | 確認 | モニタリング | 主導
Eメールの一斉配信 | モニタリング | 確認 | 主導 | 確認